## Zeitplanung
Aim.er
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 2.5 | 0 | bar: KW 51 S to KW 52 D; KW 53 M to KW 53 D
101 | Projektstart | 0 |  | 1 | 3.12. | bar: KW 49 D
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 1 | 0 | 1
104 | Projektende | - |  | 1 | 8.1. | bar: KW 1 F
20 | Analyse & Design | 0.5 | 0 | bar: KW 53 M to KW 53 D
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 0.5 | 0 |  | 4.12. | bar: KW 49 F
202 | Lösung erarbeiten (Plan -> Wie) |  | 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 63 | 0 | bar: KW 53 M to KW 53 D
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 4 | 0 | bar: KW 49 D
302 | Schulung, Wissen aneignen | 4 | 0 | bar: KW 49 F; KW 50 M to KW 50 F; KW 51 M to KW 51 F
303 | Anforderung #01 | 4 | 0 | bar: KW 49 F
304 | Anforderung #02 | 4 | 0 | bar: KW 49 F; KW 50 M; KW 51 D
305 | Anforderung #03 | 7 | 0 | bar: KW 50 M; KW 51 D
306 | Anforderung #04 | 9 | 0 | bar: KW 50 D to KW 50 F; KW 52 D
307 | Anforderung #05 | 7 | 0 | bar: KW 50 F
308 | Anforderung #06 | 8 | 0 | bar: KW 51 M
309 | Anforderung #07 | 8 | 0 | bar: KW 51 D
310 | Anforderung #08 | 7 | 0 | bar: KW 51 F
311 | Anforderung #09 | 9 | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 11 | 0 | bar: KW 53 M to KW 53 D
401 | Testfälle erstellen | 2 | 0 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F; KW 1 M to KW 1 D
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 5 | 0 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F; KW 1 M to KW 1 D
403 | Bugs fixen | 4 | 0 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F; KW 1 M to KW 1 D
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 4 | 0 | bar: KW 53 M to KW 53 D
501 | Reserve | 4 | 0 | bar: KW 1 F
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 9 | 0 | bar: KW 53 M to KW 53 D
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 5 | 0 | bar: KW 1 D to KW 1 F
602 | Project Abstract erstellen | 4 | 0 | bar: KW 1 D to KW 1 F
603 |  |  | 0
| Total | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on K15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Kilian)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 2.5 | 0
Analyse & Design | 0.5 | 0
Implementation | 63 | 0
Testen | 11 | 0
Diverses | 4 | 0
Abschluss | 9 | 0